Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ  БЫСТРИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

684350, Камчатский  край, Быстринский

район, с. Эссо, ул. Терешковой, 1,

тел/факс 21-330

www.bmr-kamchatka.ru   admesso@yandex.ru

от 03 февраля 2017 года № 41

О внесении изменений в приложение к распоряжению администрации Быстринского муниципального района от 07.06.2016 №368 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик, в Быстринском муниципальном районе»

С целью реализации успешных практик органов местного самоуправления, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства в Быстринском муниципальном районе, руководствуясь статьей 36.1. Устава Быстринского муниципального района:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению администрации Быстринского муниципального района от 07.06.2016 №368 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») по внедрению практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, включенных в Атлас муниципальных практик, в Быстринском муниципальном районе», изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации

Быстринского муниципального района                 		А.В. Греков

____________________________

Разослано: дело, КУМИ, Отдел кадров, Банакановой В.И.,  Соболевой М.И., Чумакову К.В.

Приложение к распоряжению администрации

Быстринского муниципального района

от 03  февраля 2017 года № 41

«Приложение к распоряжению администрации

Быстринского муниципального района

от 07  июня 2016 года №368»

План мероприятий («дорожная карта»)

по внедрению практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства,

включенных в Атлас муниципальных практик, в Быстринском муниципальном районе

| № | Наименование успешной практики, вошедшей в Атлас муниципальных практик | Ответственный за внедрение успешной практики |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Практика № 2. Разработка и размещение в открытом доступе инвестиционного паспорта муниципального образования | Греков Андрей Владимирович - глава администрации Быстринского муниципального района (далее - глава районной администрации), телефон: 21-3-10; E-mail: admesso@yandex.ru |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: "Инвестиционный паспорт Быстринского муниципального района" (далее - Инвестиционный паспорт), как единый документ отсутствует, но соответствующая информация содержится в отдельных документах и материалах (План создания инвестиционных объектов, Банк инвестиционных идей, площадок, проектов, Реестр земельных участков и т.д.), направляемых администрацией Быстринского муниципального района (далее - районная администрация) в Миниэкономразвития Камчатского края. Паспорта инвестиционных идей, проектов и площадок Быстринского муниципального района в новой редакции размещены на инвестиционном портале Камчатского края: www.invest.kamchatka.gov.ru, а также в разделе "Инвестиционная карта Камчатского края".http://investmap.kamgov.ru. Планируемый КПЭ (коэффициент полезной эффективности): разработан Инвестиционный паспорт, актуализация обновляемой информации не менее 1 раза в 6 месяцев. |  |
| 1.1 | Сбор, анализ материалов, обобщение и подготовка сводной информации для разработки проекта Инвестиционного паспорта | Аналитический материал | 15.06.2016 г. | 30.12.2016 г. | Чумаков Константин Владимирович - специалист по привлечению инвестиций и планированию администрации Быстринского муниципального района; E-mail: essodev@yandex.ru |
| 1.2 | Разработка структуры Инвестиционного паспорта, как приложения к «Положению об Инвестиционном паспорте Быстринского муниципального района Камчатского края» | Разработана структура Инвестиционного паспорта и механизмы его наполнения (обновления) | 01.11.2016 г. | 30.12.2016 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 1.3 | Утверждение Положения об Инвестиционном паспорте Быстринского муниципального района Камчатского края | Постановление администрации Быстринского муниципального района (далее — постановление администрации) | 01.02.2017 г. | 01.03.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 1.4 | Разработка проекта Инвестиционного паспорта и актуализация аналитической информации и его утверждение | Проект "Инвестиционного паспорта", постановление администрации | 01.02.2017 г. | 15.06.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации,E-mail: essodev@yandex.ru |
| 1.5 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Быстринского муниципального района (далее - официальный сайт) разделов "Инвестиционного паспорта" | Доступ к Инвестиционному паспорту в сети Интернет на официальном сайте в рубрике "Инвестиции" раздела "Экономика и бизнес" | 15.05.2017 г. | 30.06.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru; администратор официального сайта |
| 1.6 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики Проектным офисом по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае (далее - Проектный офис) | Заключение Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае (далее - Заключение Проектного офиса) | 01.07.2017 г. | 01.08.2017 г. | Суббота Марина Анатольевна - Заместитель Председателя Правительства Камчатского края, Руководитель Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в Камчатском крае (далее - Руководитель Проектного офиса); Телефон: +7-415-242-48-75, E-mail: 41region@kamgov.ru |
| 1.7 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы по мониторингу внедрения в Быстринском муниципальном районе успешных практик, направленных на создание благоприятного инвестиционного климата, развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства (далее - Экспертная группа) | 02.08.2017 г. | 02.09.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 1.8 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.09.2017 г. | 03.10.2017 г. | АНО «Агентство стратегических инициатив», т. 8 (495) 690-91-29 |
| 2. | Практика № 3. Принятие комплекса нормативных актов, устанавливающих основные направления инвестиционной политики муниципального образования и развития малого и среднего предпринимательства | Греков А.В. - глава районной администрации, телефон: 21-3-10; E-mail: admesso@yandex.ru |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: постановлением главы районной администрации от 26.12.2011 №511 утвержден "Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Порядок оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства». Для создания благоприятных условий развития малого и среднего предпринимательства и увеличения доли производимых товаров (работ, услуг) в объеме валового муниципального продукта постановлениями районной администрации утверждены муниципальные программы: 1) от 20.11.2013 №441 "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Быстринском муниципальном районе на 2014 – 2018 годы"; 2) от 28.01.2014 №331 "Развитие торговли в Быстринском муниципальном районе на 2014-2018 годы". В Быстринском районе действуют 10 торговых мест, одно из них - сельскохозяйственного назначения. В соответствии с постановлением районной администрации от 05.02.2014 №521 определена "Ярмарка по продвижению товаров на территории Эссовского сельского поселения". В 2014 году разработаны и утверждены постановления районной администрации, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской деятельности: от 27.01.2014 № 28; от 10.02.2014 №56; от 10.04.2014 №122. С целью оказания поддержки субъектам малого предпринимательства постановлением районной администрации от 10.06.2014 №214 утвержден "Порядок предоставления грантов субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса". С целью формирования благоприятного инвестиционного климата разработаны и приняты муниципальные правовые акты: распоряжение районной администрации от 30.09.2014 № 527 "Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта») Быстринского муниципального района по реализации Инвестиционной стратегии Камчатского края до 2020 года"; постановление от 30.09.2014 №466 "Об утверждении Стандарта деятельности органов местного самоуправления Быстринского муниципального района Камчатского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата". Показатель эффективности: удовлетворённость предпринимательского сообщества действующей системой муниципальных правовых актов, устанавливающих основные направления инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства, от общего числа опрошенных предпринимателей - не менее 70 %. |  |
| 2.1 | Анализ действующих муниципальных правовых актов на предмет полноты правового регулирования и выявления противоречий | Перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо внести изменения, и перечень вопросов, которые необходимо урегулировать в действующих или вновь принимаемых муниципальных правовых актах | 10.06.2016 г. | 10.08.2016 г. | Банаканова Виктория Ивановна - советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации, тел.: 21-3-01; E-mail: mol-tur-bmr@yandex.ru; Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 2.2 | Разработка проектов муниципальных нормативно-правовых актов и их утверждение | Проекты муниципальных нормативно- правовых актов | 15.07.2016 г. | 30.06.2017 г. |  |
| 2.3 | Разработка и утверждение Положения о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Быстринского муниципального района | Постановление администрации | 01.10.2016 г. | 30.12.2016 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 2.4 | Размещение принятых муниципальных правовых актов на официальном сайте | Муниципальные нормативно-правовые акты, размещенные на официальном сайте | 15.08.2016 г. | 30.06.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru; администратор официального сайта |
| 2.5 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 01.07.2017 г. | 01.08.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 2.6 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 02.08.2017 г. | 02.09.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 2.7 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.09.2017 г. | 03.10.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 3. | Практика № 4. Организация сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | Греков А.В., глава районной администрации, телефон: 21-3-10; E-mail: admesso@yandex.ru |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: районная администрация руководствуется "Положением о сопровождении инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Камчатском крае" (Приложение), утвержденным постановлением Правительства Камчатского края от 17.09.2013 № 406-П. Механизм сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации в Быстринском районе на основе поступивших заявок, будет отработан в процессе его внедрения. Показатель эффективности: наличие Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "Одного окна". |  |
| 3.1 | Разработка и утверждение Регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна" на территории Быстринского муниципального района | Постановление администрации | 01.06.2016 г. | 15.02.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 3.2 | Размещение "Регламента" (проекта, утвержденного) на официальном сайте | Информация размещена и доступна для чтения на сайте | 15.02.2017 г. | 01.03.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru; администратор официального сайта |
| 3.3 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 01.03.2017 г. | 01.04.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 3.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 02.04.2017 г. | 02.05.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 3.5 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.05.2017 г. | 03.06.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 4. | Практика № 5. Утверждение стандартов качества предоставления муниципальных услуг | Рахманова Светлана Юрьевна - заместитель главы районной администрации, телефон: 21-4-07 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: В целях оценки полноты, качества и доступности предоставления муниципальных услуг постановлением районной администрации от 07.02.2013 №70 утвержден "Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в администрации Быстринского муниципального района"; от 15.04.2015 №159 утвержден "Реестр муниципальных услуг в Быстринском муниципальном районе в новой редакции". Информация о предоставлении муниципальных услуг содержатся в разделе "Административные регламенты" официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.bmr-kamchatka.ru. Постановлением главы районной администрации от 03.05.2011 №157 утверждена "Методика проведения мониторинга исполнения административных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций администрацией Быстринского муниципального района". Показатель эффективности: доля муниципальных услуг, по которым приняты стандарты качества, от общего количества муниципальных услуг 50% |  |
| 4.1 | Актуализация "Реестра муниципальных услуг" и анализ принятых Административных регламентов с учетом их корректировки (внесение изменений или принятие новых) | "Реестр муниципальных услуг" актуализирован | 10.06.2016 г. | 15.08.2016 г. | Решетова Светлана Евгеньевна - начальник Отдела по организационной и кадровой работе районной администрации; телефон: 21-7-67, E-mail: orgotdel@bmr-kamchatka.ru |
| 4.2 | Систематизация и размещение "Административных регламентов" на официальном сайте - в разделе "Документы", а также "Реестра муниципальных услуг" в разделе "Органы власти" | Публикация на официальном сайте "Административных регламентов" и "Реестра муниципальных услуг" в актуальной редакции | 16.08.2016 г. | 30.12.2016 г. | Специалист по информационным технологиям и защите информации районной администрации, тел.: 21-1-34; администратор официального сайта |
| 4.3 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты, (принятие новых) по вопросам улучшения стандарта качества предоставления муниципальных услуг | Муниципальные правовые акты | 01.11.2016 г. | 30.06.2016 г. | ВРИО начальника Отдела по организационной и кадровой работе районной администрации; E-mail: orgotdel@bmr-kamchatka.ru |
| 4.4 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 01.07.2017 г. | 01.08.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 4.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 02.08.2017 г. | 02.09.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 4.6 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.09.2017 г. | 03.10.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 5. | Практика № 6. Внедрение системы оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности | Греков А.В. - глава районной администрации, тел.: 21-310; E-mail: admesso@yandex.ru |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: Заключено "Соглашение о взаимодействии между Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края и Администрацией Быстринского муниципального района при внедрении процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов от 31 октября 2014 года. На официальном сайте предусмотрен раздел "Консультация прокурора" и подраздел: "Справочные материалы и разъяснения". На странице сайта "Прокурор разъясняет" содержится информация о проведении проверок субъектов предпринимательской деятельности. Решения органов местного самоуправления, касающиеся деятельности малого и среднего предпринимательства, предварительно проходят только антикоррупционную экспертизу в Прокуратуре Быстринского района. Показатель эффективности: проведение оценки регулирующего воздействия по проектам муниципальных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности, по мере их подготовки и проведение экспертизы не менее 5 муниципальных правовых актов (действующих, проектов), в соответствии с утвержденным планом. |  |
| 5.1 | Разработка муниципальных нормативно- правовых актов, регламентирующих проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Муниципальные правовые акты, правовое заключение прокуратуры Быстринского района | 15.06.2016 г. | 01.03.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 5.2 | Наполнение документами и материалами рубрики "ОРВ" нового официального сайта, размещения баннера, ссылки | Публикации документов и материалов на официальном сайте (новая версия), размещены баннер и ссылка | 01.11.2016 г. | 30.06.2017 г., постоянно | Специалист по информационным технологиям и защите информации районной администрации, тел.: 21-1-34; администратор официального сайта; ответственный специалист районной администрации за размещение на официальном сайте материалов по "ОРВ" |
| 5.3 | Проведение мероприятий по внедрению оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | Проведенные мероприятия, отчеты, публикации, информация, размещенная на официальном сайте | 01.03.2017 г. | 30.06.2017 г., постоянно | Рабочая группа по проведению оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов администрации Быстринского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности |
| 5.4 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 01.07.2017 г. | 01.08.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 5.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 02.08.2017 г. | 02.09.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 5.6 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.09.2017 г. | 03.10.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 6. | Практика № 7. Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма муниципально-частного партнерства | Греков Андрей Владимирович - глава районной администрации, тел.: 21-3-10, 21-330 (приемная); E-mail: admesso@yandex.ru; |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о ГЧП). Направлены официальные письма с предложением заключить Соглашение о муниципальном-частном партнерстве: 1) Генеральному директору ОАО "Золото Камчатки", ООО «Интерминералс» В.В. Радько; 2) Генеральному директору ЗАО НПК «Геотехнология» Е.Л. Бельченко (соглашение заключено 31.12.2015 года). Вышеназванным компаниям направлены официальные письма с предложением о заключении "Договора пожертвования денежных средств для реализации социально значимых проектов". Показатель эффективности: разработан и утвержден пакет муниципальных правовых актов, регламентирующий деятельность в сфере муниципально-частного партнерства (100%). |  |
| 6.1 | Разработка муниципальных нормативно-правовых актов в сфере муниципально-частного партнерства | Проекты муниципальных правовых актов | 15.06.2016 г. | 01.08.2016 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 6.2 | Принятие муниципальных нормативно-правовых актов в сфере муниципально-частного партнерства | Муниципальные нормативно-правовые акты | 01.03.2016 г. | 30.06.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru; Дума Быстринского муниципального района |
| 6.3 | Размещение на новом официальном сайте муниципальных правовых актов (проекты, утвержденные) в сфере муниципально-частного партнерства | Публикация на официальном сайте | 01.07.2016 г. | 30.06.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru; администратор официального сайта |
| 6.4 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 01.07.2017 г. | 01.08.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 6.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 02.08.2017 г. | 02.09.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 6.6 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.09.2017 г. | 03.10.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 7. | Практика № 8. Ежегодное инвестиционное послание Главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации (инвестиционного меморандума) | Греков А.В. - глава районной администрации, тел.: 21-3-10, 21-3-30 (приемная), E-mail: admesso@yandex.ru |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: в газете "Новая жизнь" (№22 от 30 мая 2015 г.) опубликован Отчет главы районной администрации за 2014 год, в первом разделе "Экономическое развитие" которого отражался "Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя". Итоги инвестиционной деятельности за 2014 год представлены на страницах печати районной газете местному населению. В 2013 г. Отчет за 2013 год опубликован в разделе "Текущая инвестиционная политика". Показатель эффективности: по итогам публичного выступления главы районной администрации определены ключевые направления и составлен план по реализации инвестиционной политики, публикации на официальном сайте. |  |
| 7.1 | Подготовка проекта Инвестиционного послания главы районной администрации | Проект согласован главой районной администрации | 15.01.2017 г. | 01.02.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 7.2 | Подготовка проекта "Инвестиционной декларации Быстринского муниципального района" | Проект согласован главой районной администрации | 15.01.2017 г. | 01.02.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 7.3 | Публикация на официальном сайте Инвестиционного послания главы районной администрации, «Инвестиционной декларации Быстринского муниципального района» | Публикация на официальном сайте, постановление администрации | 01.02.2017 г. | 01.03.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 7.4 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 01.03.2017 г. | 01.04.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 7.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 02.04.2017 г. | 02.05.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 7.6 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.05.2017 г. | 03.06.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 8. | Практика № 9. Утверждение и публикация ежегодно обновляемого Плана создания объектов необходимой для инвесторов инфраструктуры в муниципальном образовании и порядка предоставления информации для размещения на Инвестиционной карте субъекта Российской Федерации | Греков А.В. - глава районной администрации, тел.: 21-3-10, 21-3-30 (приемная), E-mail: admesso@yandex.ru |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: с целью активизации инвестиционной деятельности, повышения инвестиционной привлекательности, создания благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности в Камчатском крае приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 23.10.2013 № 576 утвержден «План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Камчатском крае». По запросу Минэкономразвития Камчатского края (№ 37.08/1211 от 01.04.2014 г.) направлен «Перечень инвестиционных проектов Быстринского муниципального района с указанием объема финансирования в разбивке по годам» (письмо от 21.04.2014 г. № 1246/27); уточненный План направлен приложением к письму главы администрации от 30.09.2014 г. №3006/27. Показатели эффективности: актуализация Плана не менее одного раза в год. |  |
| 8.1 | Актуализация "Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Быстринском муниципальном районе" (далее - "План") | Актуальная информация (актуализируется ежегодно) | 01.07.2016 г. | 01.10.2016 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 8.2 | Разработка и утверждение «Порядка формирования и ежегодного обновления Плана» | Постановление администрации | 02.10.2016 г. | 01.12.2016 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 8.3 | Формирование и размещение на официальном сайте "Плана" | Сформированный План размещен на официальном сайте | 02.10.2016 г. | 01.12.2016 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru; администратор официального сайта |
| 8.4 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 06.02.2017 г. | 06.03.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 8.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 07.03.2017 г. | 07.04.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 8.6 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 08.04.2017 г. | 08.05.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 9. | Практика № 10. Организация специализированного интернет-ресурса муниципального образования об инвестиционной деятельности, обеспечивающего канал прямой связи органов местного самоуправления с инвесторами | Греков А.В. - глава районной администрации, тел.: 21-310; E-mail: admesso@yandex.ru |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: в целях повышения уровня информированности общества о деятельности районной администрации, интеграции с мировым информационным пространством с 2010 г. начал работу официальный Интернет-сайт администрации Быстринского муниципального района, расположенный по адресу в сети Интернет: www.bmr-kamchatka.ru, являющийся официальным источником информации о деятельности органов местного самоуправления Быстринского муниципального района. Работа официального сайта регламентируется постановлениями районной администрации: 1) от 18.11.2015 №487 "Об обеспечении доступа к информации о деятельности администрации Быстринского муниципального района"; 2) от 31.12.2013 №542 "О статусе и регламенте информационной поддержки официального Интернет-сайта администрации Быстринского муниципального района". На официальном сайте размещена информация о контактах с руководством районной администрации, работает электронная приёмная: admesso@yandex.ru . Взаимодействие с потенциальными инвесторами (компании) осуществляется также по e-mail: essodev@yandex.ru. Обращение можно сделать через рубрику сайта "Задать вопрос". В тестовом режиме в сети Интернет 18 апреля 2016 г. запущен новый сайт органов местного самоуправления Быстринского муниципального района по адресу: http://essobmr.ru. Показатель эффективности: количество посещений раздела сайта, содержащего информацию о реализации инвестиционной политики и поддержке СМСП – не менее 30 в месяц; темп роста количества посещений раздела «Инвестиции» в 2016 году по отношению к уровню 2015 года – не менее 115%. |  |
| 9.1 | Наполнение информацией (материалами и документами) рубрики "Инвестиции" об инвестиционной деятельности администрации района | Публикации в новой версии официального сайта | 15.06.2016 г. | 30.06.2017 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 9.2 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 01.07.2017 г. | 01.08.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 9.3 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 02.08.2017 г. | 02.09.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 9.4 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.09.2017 г. | 03.10.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 10. | Практика № 11. Формирование системы информационной и консультационной поддержки и популяризация предпринимательской деятельности, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | Греков А.В. - глава районной администрации, тел.: 21-3-10, 21-3-30 (приемная), E-mail: admesso@yandex.ru |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: В рамках муниципальной программы в 2013 г. в здании районной администрации открылся информационный консультационный пункт для субъектов малого и среднего предпринимательства, в которых предприниматели получают консультационную и информационную поддержку, имеется доступ к правой системе «Консультант+» и выход в Интернет. Адрес : с.Эссо, ул. Терешковой д.1, Часы работы: с 8- 30 до 18-00, пятница с 8-30 до 12-30; перерыв с 12-30 до 14- 00; выходные дни – суббота, воскресенье. E-mail: mol-tur-bmr@yandex.ru. На официальном сайте функционирует раздел "Экономика и бизнес" по адресу: http://www.bmr-kamchatka.ru/economy/index.html. В с. Эссо 25 декабря 2013 г. начало свою работу Быстринское отделение КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае» (МФЦ). В филиале организовано предоставление государственных услуг по принципу «одного окна». Адрес: с.Эссо, ул. Советская, д.4. Режим работы: Понедельник-Четверг с 9:00-18:00; перерыв: 13:00-14:00. Пятница 9:00-13:00 без перерыва. Телефон: 8(41542) 30011. Кол-во окон - 2. Количество услуг - 94. Показатель эффективности: доведение до предпринимательского сообщества информации о предоставлении государственной поддержки регионального и муниципального уровней и оказании муниципальных услуг в рамках популяризация предпринимательской деятельности, поддержка информации в актуализированном состоянии, информирование предпринимательского сообщества о ведении инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории района в МФЦ, удовлетворённость предпринимательского сообщества действующей системой информационной поддержки и популяризации предпринимательской деятельности – не менее 50 % от числа опрошенных субъектов предпринимательской деятельности. |  |
| 10.1 | Оказание консультационной и информационной поддержки СМСП на базе консультативного пункта | Оказанные консультационные и информационные услуги | 01.06.2016 г. | 30.12.2016 г. | Банаканова В.И. - советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации, тел.: 21-3-01; E-mail: mol-tur-bmr@yandex.ru |
| 10.2 | Наполнение рубрики (отдельная вкладка) "Малый и средний бизнес" (Предпринимательство) информацией (материалами и документами) о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) | В новой версии официального сайта размещена информация: о реализации муниципальных программ, о поддержке СМСП, муниципальные правовые акты; контакты ответственного лица. | 01.06.2016 г. | 01.09.2016 г. | Банаканова В.И. - советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации, тел.: 21-3-01; E-mail: mol-tur-bmr@yandex.ru |
| 10.3 | Размещение в новой версии официального сайта информации и ссылки на предоставление государственных услуг по принципу «одного окна» Быстринским отделением МФЦ | В новой версии официального сайта размещена информация, ссылка и баннер | 01.06.2016 г. | 01.08.2016 г. | Банаканова В.И. - советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации, тел.: 21-3-01; E-mail: mol-tur-bmr@yandex.ru; администратор официального сайта |
| 10.4 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 01.03.2017 г. | 01.04.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 10.5 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 02.04.2017 г. | 02.05.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 10.6 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.05.2017 г. | 03.06.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 11. | Практика № 12. Создание общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального образования | Греков А.В. - глава районной администрации, тел.: 21-3-10, 21-3-30 (приемная), E-mail: admesso@yandex.ru |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Быстринском муниципальном районе создан на основании постановления администрации Быстринского муниципального района от 20.07.2010 №252 (с изменениями от 04.06.2015 № 245); постановлением от 20.04.2015 №163 утвержден "Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства при администрации Быстринского муниципального района". Постановлением администрации Быстринского муниципального района от 26.11.2014 № 565 создан "Общественный Совет при администрации Быстринского муниципального района», утверждено "Положение об Общественном Совете при администрации Быстринского муниципального района", а постановлением администрации от 22.12.2014 №609-А утвержден его Состав. Показатель эффективности: обеспечение функционирования Совета, организация его работы. |  |
| 11.1 | Обеспечение заседаний общественного Совета (не реже одного раза в квартал) | Протоколы заседаний, принятые решения | 15.06.2016 г. | 30.12.2016 г. | Банаканова В.И. - советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации, тел.: 21-3-01; E-mail: mol-tur-bmr@yandex.ru |
| 11.2 | Размещение на официальном сайте информации о деятельности общественного Совета | Информация размещена на официальном сайте | 15.06.2016 г. | 01.02.2017 г. | Специалист по информационным технологиям и защите информации районной администрации, тел.: 21-1-34; администратор официального сайта |
| 11.3 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 01.03.2017 г. | 01.04.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 11.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 02.04.2017 г. | 02.05.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 11.5 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.05.2017 г. | 03.06.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 12. | Практика № 14. Создание структурного подразделения для управления деятельностью по улучшению инвестиционного климата | Греков А.В. - глава районной администрации, тел.: 21-3-10, 21-3-30 (приемная), E-mail: admesso@yandex.ru |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: в районной администрации ответственным за реализацию инвестиционной политики и формирование благоприятного инвестиционного климата с 2011 года назначен Чумаков К.В., специалист по привлечению инвестиций и планированию. Показатель эффективности: Взаимодействие и инвесторами |  |
| 12.1 | Разработка и принятие нормативно-правовых актов, регламентирующих управление деятельностью по улучшению инвестиционного климата | Нормативно-правовые акты | 15.06.2016 г. | 30.12.2016 г. | Чумаков К.В. - специалист по привлечению инвестиций и планированию районной администрации, E-mail: essodev@yandex.ru |
| 12.2 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 06.02.2017 г. | 06.03.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 12.3 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 07.03.2017 г. | 07.04.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 12.4 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 08.04.2017 г. | 08.05.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 13. | Практика № 16. Формирование доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Калиниченко Екатерина Владимировна, председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Быстринского района (далее - КУМИ); тел.: 21-3-14, E-mail: kumi@bmr-kamchatka.ru |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: в целях укрепления и развития социально-экономической основы местного самоуправления, достижения его финансовой самостоятельности Быстринский муниципальный район владеет, пользуется и распоряжается муниципальной собственностью руководствуясь «Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью Быстринского муниципального района», утвержденного решением районной Думы 20.03.2015 г. №164 -нпа. Решением районной Думы от 27.07.2015 №08-нпа утвержден "Порядок предоставления в аренду муниципального имущества, находящегося в собственности Быстринского муниципального района, которое может быть предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". Постановлением районной администрации от 29.05.2015 №231 утвержден "Порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности Быстринского муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть предоставлено субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе". Показатель эффективности: доля свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, предоставленных для реализации инвестиционных проектов не менее 50%. КПЭ будет достигнут за счет выявления свободных земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и предоставления их инвесторам для реализации инвестиционных проектов. |  |
| 13.1 | Анализ свободных земельных участков для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Аналитическая записка, таблица | 15.07.2016 г. | 15.08.2016 г. | Калиниченко Е.В. - председатель КУМИ; тел.: 21-3-14, E-mail: kumi@bmr-kamchatka.ru |
| 13.2 | Составление Реестра земельных участков для реализации инвестиционных проектов | Реестр свободных земельных участков для реализации инвестиционных проектов | 16.08.2016 г. | 16.09.2016 г. | Калиниченко Е.В. - председатель КУМИ; тел.: 21-3-14, E-mail: kumi@bmr-kamchatka.ru |
| 13.3 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 01.03.2017 г. | 01.04.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 13.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 02.04.2017 г. | 02.05.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 13.5 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.05.2017 г. | 03.06.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 14. | Практика № 18. Проведение мероприятий по сокращению сроков и финансовых затрат на прохождение разрешительных процедур в сфере земельных отношений и строительства при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований | Калиниченко Е.В. - председатель КУМИ; тел.: 21-3-14, E-mail: kumi@bmr-kamchatka.ru; |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, приняты постановления районной администрации: 1) от 13.04.2015 №156 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования - Анавгайского сельского поселения»"; 2) от 13.04.2015 №157 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Быстринского муниципального района»"; 3) от 22.04.2015 №165 "О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Быстринского муниципального района"; - от 28.04.2015 №183 «О подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Эссовского сельского поселения»; 4) от 28.04.2015 №184 "Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, осуществляемой по решению Администрации Быстринского муниципального района"; 5) от 28.04.2015 №185 «О принятие решения по подготовке проекта местных нормативов градостроительного проектирования Анавгайского сельского поселения». Постановлением районной администрации Быстринского муниципального района от 01.04.2013 №140 утвержден "Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка". Показатель эффективности: в целях оптимизации (сокращения сроков выдачи разрешительной документации до 15 дней) сокращен список визирующих проекты разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию; внесены изменения в действующие муниципальные правовые акты. КПЭ будет достигнут за счет оптимизации предоставления услуги. |  |
| 14.1 | Анализ муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих сроки предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства | Проведен анализ и обсуждение сроков предоставления муниципальных услуг в сфере земельных отношений и строительства | 15.06.2016 г. | 15.08.2016 г. | Калиниченко Е.В. - председатель КУМИ; тел.: 21-3-14, E-mail: kumi@bmr-kamchatka.ru; Соболева Мария Иннокентьевна - начальник отдела по строительству и архитектуре, районной администрации, тел.: 21-0-54; E-mail: sobolevami@bmr-kamchatka.ru |
| 14.2 | Доработка и внесение изменений в административные регламенты в соответствии с поступившими замечаниями и предложениями | Административные регламенты (с учетом рекомендаций) | 16.08.2016 г. | 16.12.2016 г. | Калиниченко Е.В. - председатель КУМИ; тел.: 21-3-14, E-mail: kumi@bmr-kamchatka.ru; Соболева М.И. - начальник отдела по строительству и архитектуре, районной администрации, тел.: 21-0-54; E-mail: sobolevami@bmr-kamchatka.ru |
| 14.3 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 01.03.2017 г. | 01.04.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 14.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 02.04.2017 г. | 02.05.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 14.5 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 03.05.2017 г. | 03.06.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 15. | Практика № 19. Включение в перечень услуг, предоставляемых на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Греков А.В. - глава районной администрации, тел.: 21-3-10, 21-3-30 (приемная), E-mail: admesso@yandex.ru |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: Для повышения качества и доступности муниципальных услуг, что является одним из основных факторов удовлетворенности граждан, необходимо реализовать положения Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в части предоставления муниципальных услуг, используя межведомственное и межуровневое информационное взаимодействие. Проведены работы по определению перечней муниципальных услуг, перечней услуг, при предоставлении которых возможно межведомственное электронное взаимодействие, разработке и утверждению административных регламентов предоставления услуг; обеспечено подключение к системам межведомственного электронного взаимодействия для упрощения получения услуг заявителями, ведется работа по оптимизации. В с. Эссо завершены работы по размещению многофункционального центра предоставления услуг. Показатель эффективности: удовлетворённость предпринимательского сообщества действующей системой предоставляемых на базе МФЦ муниципальных услуг, связанных с разрешительными процедурами в предпринимательской деятельности, а также в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не менее 50 % от опрошенных. |  |
| 15.1 | Консультирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности получения в МФЦ услуг в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Консультации | 15.06.2016 г. | 30.12.2016 г. | Банаканова В.И. - советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации, тел.: 21-3-01; E-mail: mol-tur-bmr@yandex.ru |
| 15.2 | Размещение на официальном сайте Реестра муниципальных услуг в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых на базе МФЦ | Публикации в новой версии официального сайта | 01.10.2016 г. | 30.12.2016 г. | Банаканова В.И. - советник по сельскому хозяйству, экономике и предпринимательству районной администрации, тел.: 21-3-01; E-mail: mol-tur-bmr@yandex.ru; администратор официального сайта |
| 15.3 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 06.02.2017 г. | 06.03.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 15.4 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 07.03.2017 г. | 07.04.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 15.5 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 08.04.2017 г. | 08.05.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |
| 16. | Практика № 23. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Рахманова Светлана Юрьевна - заместитель главы районной администрации, телефон: 21-4-07 |
|  | Оценка текущего состояния и проблемных вопросов: с целью повышения квалификации муниципальных служащих органов местного самоуправления районная администрация в период с 17 по 21 ноября 2014 г. направляла на обучение по программе «Государственно-частное партнерство» специалиста по привлечению инвестиций и планированию. Обучение, организованное Минэкономразвития Камчатского края совместно с КГАУ «КВЦ Инвест», проходило в рамках мероприятий государственной программы Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края на 2014-2018 годы, утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 521-П. Показатели эффективности: доля должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и (или) поддержку предпринимательства, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам привлечения инвестиций и (или) поддержки предпринимательства, 100 %. |  |
| 16.1 | Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства | Наличие удостоверений (дипломов, сертификатов) о прохождении подготовки, переподготовки или повышения квалификации) | 15.01.2016 г. | 30.12.2016 г. | Решетова С.Е. - начальник Отдела по организационной и кадровой работе районной администрации, тел.: 21-7-67, E-mail: orgotdel@bmr-kamchatka.ru |
| 16.2 | Проведение ведомственной оценки внедрения успешной практики | Заключение Проектного офиса | 06.02.2017 г. | 06.03.2017 г. | Руководитель Проектного офиса |
| 16.3 | Проведение общественной экспертизы внедрения успешной практики | Решение оформленное протоколом заседания Экспертной группы | 07.03.2017 г. | 07.04.2017 г. | Руководитель Экспертной группы |
| 16.4 | Подтверждение внедрения успешной практики | Заключение по результатам экспертизы | 08.04.2017 г. | 08.05.2017 г. | Агентство стратегических инициатив |