Отдел образования и социальной защиты населения Быстринского муниципального района

Приказ

«26» октября 2020 года № 48

с. Эссо

О реализации проекта «Развитие региональной системы управления качеством образования в общеобразовательных организациях Камчатского края» в 2020 - 2023 гг. на территории Быстринского муниципального района

В целях повышения качества образования в общеобразовательных организациях Быстринского муниципального района, в рамках реализации основного мероприятия «Развитие общего образования в Быстринском муниципальном районе, муниципальной программы «Развитие образования в Быстринском муниципальном районе, утвержденной постановлением администрации Быстринского муниципального района от 18.03.2019 года № 123, на основании приказа Министерства образования Камчатского края от 22.10.2020 г. № 911 «О реализации проекта «Развитие региональной системы управления качеством образования в общеобразовательных учреждениях Камчатского края» в 2020-2023 гг.,

Приказываю:

1. Обеспечить реализацию регионального проекта «Развитие региональной системы управления качеством образования в общеобразовательных организациях Камчатского края» (далее - Проект) в МБОУ «Быстринская средняя общеобразовательная школа» (далее - Участник Проекта).
2. Утвердить Дорожную карту по реализации Проекта на территории Быстринского муниципального района на период 2020 - 2023 годы (далее-Дорожная карта) согласно приложению № 1, к настоящему приказу.
3. Утвердить состав муниципальной рабочей группы по реализации Проекты согласно приложению № 2, к настоящему приказу.
4. Определить муниципальным координатором по обеспечению организационно - методического сопровождения школ, начальника ООИСЗН.
5. Руководителю МБОУ «БСОШ» организовать работу по реализации Проекта:

5.1. Разработать и утвердить организационно - распорядительную документацию по реализации Проекта, утвердить состав рабочей группы по реализации Проекта, назначить лиц, ответственных за реализацию Проекта;

5.2. Обеспечить выполнение мероприятий Дорожной карты в соответствии с установленными сроками;

5.3. Обеспечить предоставление в ООИСЗН самоанализа достигнутых целевых показателей эффективности реализации Проекта ежегодно до 31 августа 2021 - 2023 годов.

1. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.



Начальник В.Н. Корыстова

Приложение № 1 к приказу

от «26» октября 2020 года № \_\_\_

Дорожная карта по реализации проекта

«Развитие региональной системы управления качеством образования в общеобразовательных организациях Камчатского края» на период 2020 - 2023 гг. на территории Быстринского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование основного мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации |
| 1. Организационные, мониторинговые, аналитические мероприятия | | | |
| 1.1. | Разработка и утверждение организационно-распорядительной  документации по реализации Проекта | ООИСЗН,  МБОУ «БСОШ» | Октябрь 2020 |
| 1.2. | Участие в установочном совещании с Участниками Проекта | ООИСЗН,  МБОУ «БСОШ» | Октябрь 2020 |
| 1.3. | Создание муниципальной рабочей группы по реализации Проекта | ООИСЗН | Октябрь 2020 |
| 1.4. | Участие в ВПР для обучающихся 5-9 классов | МБОУ «БСОШ» | Сентябрь - Октябрь 2020 |
| 1.5. | Участие в диагностических работах по программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов | МБОУ «БСОШ» | Октябрь 2020 |
| 1.6. | Участие в диагностике профессиональных компетенций и повышении квалификации педагогических кадров | ООИСЗН,  МБОУ «БСОШ» | С ноября 2020года по отдельному графику |
| 1.7. | Самоанализ штатного расписания школ на предмет обеспеченностью педагогическими кадрами | ООИСЗН,  МБОУ «БСОШ» | Ноябрь 2020 |
| 1.8. | Самоанализ социальных условий деятельности Участника Проекта с  использованием документов:  -социальный паспорт общеобразовательной организации;  -публичный отчет общеобразовательной организации | ООИСЗН,  МБОУ «БСОШ» | Декабрь 2020, декабрь 2021, декабрь 2022 |
| 1.9. | Участие в мониторинговых исследованиях качества знаний по  русскому языку и математике для обучающихся 8-11-х классов | МБОУ «БСОШ» | Декабрь 2020 |
| 1.10. | Участие в анкетировании в период региональных оценочных процедур в школе-Участнике Проекта:  -анкетирование директоров;  -анкетирование учителей;  - анкетирование учащихся и родителей | МБОУ «БСОШ» | Декабрь 2020 |
| 1.11. | Изучение предоставленных аналитических данных о результатах федеральных и региональных оценочных процедур | ООИСЗН,  МБОУ «БСОШ» | Ноябрь 2020 - февраль 2021 |
| 1.12. | Участие в ВПР для обучающихся 4-9 классов | МБОУ «БСОШ» | Апрель 2021 |
| 1.13. | Участие в государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования (ЕГЭ,  ОГЭ) | МБОУ «БСОШ» | Май - июнь 2021 |
| 1.14. | Изучение предоставленных аналитических данных о результатах федеральных оценочных процедур. | ООИСЗН,  МБОУ «БСОШ» | Июль 2020 - сентябрь 2021 |
| 1.15. | Самоанализ материально-технических условий осуществления  образовательной деятельности:  -мониторинг оснащенности средствами ИКТ;  - независимая оценка качества образовательной деятельности мониторинг освоения ФГОС;  -отчеты о результатах самообследования Участников Проекта | МБОУ «БСОШ» | Сентябрь 2021, сентябрь 2022 |
| 1.16. | Анализ целевых показателей эффективности реализации Проекта за 2020/2021 учебный год | МБОУ «БСОШ» | Сентябрь 2021 |
| 1.17. | Участие в мониторинговых исследованиях качества знаний по русскому языку и математике для обучающихся 8-11-х классов | МБОУ «БСОШ» | Декабрь 2021 |
| 1.18. | Участие в анкетировании в период региональных оценочных процедур:  - анкетирование учителей;  - анкетирование учащихся и родителей | МБОУ «БСОШ» | Декабрь 2021 |
| 1.19. | Изучение предоставленных аналитических данных о результатах региональных оценочных процедур | ООИСЗН,  МБОУ «БСОШ» | Февраль 2022 |
| 1.20. | Участие в ВПР для обучающихся 4-10 классов. | МБОУ «БСОШ» | Апрель 2022 |
| 1.21. | Участие в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ЕГЭ, ОГЭ) | МБОУ «БСОШ» | Май - июнь 2022 |
| 1.22. | Изучение предоставленных аналитических данных о результатах федеральных оценочных процедур. | ООИСЗН,  МБОУ «БСОШ» | Июль 2022, сентябрь 2022 |
| 1.23. | Анализ целевых показателей эффективности реализации Проекта за 2021/2022 учебный год | МБОУ «БСОШ» | сентябрь 2022 |
| 1.24. | Предоставление отчетов о результатах самообследования | МБОУ «БСОШ» | сентябрь 2022 |
| 1.25. | Участие в мониторинговых исследованиях качества знаний по русскому языку и математике для обучающихся 8-11-х классов | МБОУ «БСОШ» | Декабрь 2022 |
| 1.26. | Участие в анкетировании в период региональных оценочных процедур:  - анкетирование учителей;  - анкетирование учащихся и родителей | МБОУ «БСОШ» | Декабрь 2022 |
| 1.27. | Изучение предоставленных аналитических данных о результатах региональных оценочных процедур | ООИСЗН,  МБОУ «БСОШ» | Февраль 2023 |
| 1.28. | Участие в ВПР для обучающихся 4-11 классов | МБОУ «БСОШ» | Апрель 2023 |
| 1.29. | Анализ целевых показателей эффективности реализации Проекта за 2021/2022 учебный год | МБОУ «БСОШ» | Апрель - май 2023 |
| 1. Организационно - методические мероприятия, направленные на создание условий для развития кадрового потенциала руководящих и педагогических работников Участников Проекта | | | |
| 2.1. | Анализ проблемных зон образовательных организаций и разработка  плана перевода школы в эффективный режим развития | Руководитель МБОУ «БСОШ» | февраль-март  2021 |
| 2.2. | Корректировка программ развития Участников Проекта, направленных на повышение образовательных результатов, с привлечением ресурсов дополнительного образования и организацией взаимодействия с родительской общественностью | Руководитель МБОУ «БСОШ» | Март 2021 |
| 2.3. | Формирование плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников Участников Проекта | Руководитель МБОУ «БСОШ» | Март 2021 |
| 2.4. | Формирование индивидуальных планов профессионального развития педагогов с учетом профессиональных дефицитов, обеспечивающих качество образовательных результатов | Руководитель и педагоги МБОУ «БСОШ» | Апрель 2021 |
| 2.5. | Участие в региональных мероприятиях по обмену опытом между школами-лидерами и участниками Проекта (круглые столы, дистанционные семинары, онлайн мастер классы и т.д.) | МБОУ «БСОШ» | Ежегодно 2021 - 2023 |
| 2.6. | Обеспечение повышения квалификации 100% педагогических и руководящих кадров Участников Проекта | Руководитель МБОУ «БСОШ» | 2023 |
| 2.7. | Получение консультаций педагогами, в том числе дистанционно, по вопросам преподавания учебных предметов с целью повышения качества и результативности обучения школьников | Руководитель МБОУ «БСОШ» | В течение 2020 - 2023 |
| 2.8. | Участие в совещаниях, в том числе в формате видеоконференцсвязи, с руководителями Участников Проекта по формированию и реализации планов мероприятий по выводу школы в эффективный режим развития | Руководитель МБОУ «БСОШ» | В течение 2020 - 2023 |
| 2.9. | Участие в семинарах-совещаниях для педагогических работников, в том числе выездных/в формате видеоконференцсвязи по вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации, работы со слабоуспевающими и одаренными обучающимися и др. | Руководитель МБОУ «БСОШ» | В течение 2020 - 2023 |
| 2.10. | Участие педагогических и руководящих работников Участников Проекта в практико-ориентированных семинарах, круглых столах и др. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» и его стажировочных площадок по вопросам повышения эффективности деятельности общеобразовательной организации | Руководитель МБОУ «БСОШ» | В течение 2020 - 2023 |
| 2.11. | Оказание консультативной, информационной и методической помощи и поддержки руководителям и педагогам школы | ООИСЗН | В течение 2020 - 2023 |

Приложение № 2 к приказу

от «26» октября 2020 года № \_\_\_

Состав муниципальной рабочей группы по реализации проекта «Развитие региональной системы управления качеством образования в общеобразовательных организациях Камчатского края» в 2020 - 2023 гг. на территории Быстринского муниципального района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| 1 | Корыстова Валентина Николаевна | Начальник ООИСЗН |
| 2 | Сопроненко Анна Сергеевна | Советник по образованию ООИСЗН |
| 3 | Логунов Борис Алексеевич | Директор МБОУ «БСОШ» |
| 4 | Коноплева Ольга Эдвардовна | Заместитель директора МБОУ «БСОШ» |